## 明细
模块 | 问题 | 备注 | 是否修改 | 修改内容
菜单 | 菜单的调整，部分菜单名字需要进行调整 | 导出系统全部菜单，确认并修改
角色 | 角色对应的权限进行调整 | 导出系统内的菜单与角色信息，确认并修改
平台 | （1）屏蔽”快捷菜单” |  | 是
| （2）岗位管理中，添加对岗位标准编码维护 | 岗位标准编码暂时在数据库中存在，未在页面维护 | 是
题库管理 | 题库需要细分 | 数据维护
试题管理 | 题库中的试题需要重新导入 | 数据维护
| 图片题目的导入 | 根据导入内容，调整导入 | 是
| 批量修改试题的所属题库 |  | 是
| 题库中试题的重复预警，导入时对相同的题目不导入 |  | 是 | 试题管理中添加了查询条件，可以对原有导入数据进行清理，并在导入时加了判断产生的themeCrc是否一致
| 试题的检查 | 数据维护
试题管理：用户可以对试题中存在的问题进行反馈，专家用户对反馈意见进行审核，修订试题，并对提出反馈意见的用户进行加分（默认0.01分/题）。
首页 | 培训内容及标准需要方便查看，并显示有效期等信息 |  | 部分完成 | 暂时加了有效期、参考学分等字段
查询 | 完善查询功能，提供岗位标准、培训情况、考试达标情况、对应试题等统一的查询功能，并分分公司管理员、电厂管理员、部门、个人几种角色进行展示
专业管理 | 专业需要按实际情况进行重新维护 | 数据维护
标准条款 | 修改关联岗位的查看，用列表进行显示，并在查询列表显示有效期等 |  | 是
条款类型 | 列表中备注去掉 |  | 是
专家库 | 不分机构进行查看，其他模块共用专家库 |  | 是 | 修改专家库与阅卷人
专家信息维护
知识库 | 课件库、教程库与共享库的三个模块进行合并，用选项表示相应文件类型
在线考试 | 正式在线考试，可以用用户名与密码进行登录 | 需要在用户登录时，对改用户对于的员工是否具有其他用户名进行检查，如果存在问题，进行弹出预警
登录用户点击“正式在线考试”菜单，将采用单点登录方式登录，登录前将检测是否存在考试，是否达到考试时间，登录将采用弹出页面显示，而不是现在的系统内页签展示
信息发布维护 | 系统提示，对发布的有效考试信息进行通知，在首页登录后弹出提示 | 对必须参加的人员与自主参加进行不同提示
系统提示，如果同一时间考试，存在同一员工，则进行预警
| （1） 去掉“适应范围” |  | 是
| （2） “主办人”、“机构名称”默认为登录用户 |  | 是
| （3） 去掉“专业” |  | 是
| （4） 岗位需要复选，并检查在IE8下是否存在问题 |  | 是
| （5） 去掉“题库” |  | 是
| （6） 发布人、发布时间默认 |  | 是
| （7） 根据设定的岗位，在发布后自动生成考试人员信息 |  | 是
| （8） 不用开始时间，开始时间为发布时间 |  | 是
| （9） 添加“考试时间” |  | 是
报名管理 | 不进行审核，默认数据来自于信息发布维护中的对应岗位所涉及的人员 | 见28点已修改 | 是
| 默认显示最新一次考试安排的考生，并选择后就自动跳转，批量录入考生不进行“信息发布名称”的选择，直接从列表的条件获取并显示 |  | 是
| 版面进行完善，在1024*768环境显示全部按钮 |  | 是
考试安排 | （1） 不进行审核
| （2） 去除非客户关注的内容，其中按钮去掉审核、设置考点、最近几日考试加载，考后答案预处理。 | 添加“高级”选项，默认不选择，选择后显示这些选项 | 是
| （3） 考生信息在进行考试安排后，自动从“报名管理”中获取考生信息 |  | 是
| （4）"考生信息"列表只保留前四项，并去掉“考生试卷初始化”、“加载到内存” |  | 是
| （5）考试安排的编码隐藏，并只用时间戳来进行处理，调整版面，信息发布名称排在最前 |  | 是
系统集成测试 | 系统整体流程与功能测试，以及页面在IE6，IE8，IE9，IE10进行兼容性测试，最小分辨率1024*768环境